**四川省妇幼保健院晋阳院区给排水系统管网维修**

**改造项目技术、服务及其他要求**

**1.采购项目概况**

本项目位于成都市晋阳路沙堰西二街290号四川省妇幼保健院晋阳院区，涉及地下排水管道改造。地下部分改造内容为：排水（含渗漏雨、污水管道、化粪池）修复及新建等改造，涉及区域面积约20000㎡。本项目为既有院区改造，现有场地条件差、原始资料不完善、不可预见性情况较多，且改造期间须保障院区内正常医疗秩序、行人正常通行、车辆正常通行及停放，参与竞标企业须考虑上述情况结合自身条件进行投标。**项目设计图和项目工程量清单编制范围及依据：详见工程量清单总说明（另册详见附件）。**

**2.报价要求**

项目最高限价（元）: 948778.33元

**3.技术、服务要求**

**3.1.技术**要求

1、**工期:90日历天内（开工日期以开工报告为准**）。

2、质量要求: 达到发包人采购文件、施工图、工程量清单和双方签订的合同要求,满足国家（行业）现行的相关质量要求及验收标准。其中排水（含渗漏雨、污水处置）。排水部分验收包含资料验收和现场验收，资料验收包括晋阳院区内排水管网普查成果资料、竣工图、治理方案及相关竣工资料（治理前、中、后影像资料）验收。现场验收包括现场检查排水管网无重大病害、雨污管网无错接、乱接、联通、淤堵、混流、污水进入雨水管等，末端无截污措施（截流墙、截流管道等）。

3、安全文明：须保障院区内正常医疗秩序、行人正常通行、车辆正常通行及停放。承包人按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员（含施工范围内及相邻范围施工与非施工人员）、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失补充费率计算依据（如《**四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法**》），确保合规性。

4、进度：按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

5、结算方式：按国家相关规定进行竣工审计、以最终审计结果作为工程结算价。

①审减率在5%以内（含5%），其审核费由发包人承担；

②审减率超过5%以上的，其超过部分的审核费由承包人承担，发包人按国家相关规定收取或代扣；

③审增部分审核费用由承包人承担。

④乙方提交结算（书）报告的时间： 竣工验收后30日内。

⑤甲方批准结算报告的时间： 竣工结算审计结束后7日内 。

6、工程承包范围：

①工程设计图纸及工程量清单所列范围的全部内容和办理竣工验收、试运行、移交手续等所包含的全部施工内容，并在保修期内承担保修义务。

②按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。

**3.2合同管理安排**

1.合同类型：建设工程合同

2.合同定价方式：固定单价

3.质量保修范围和保修期：质保期2年。质量保修期从项目竣工验收合格之日算起，质量保修期内供应商在不影响采购人正常运行的情况下，负责及时返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题，供应商负责修复，但所发生的费用由采购人负责。

4.知识产权归属和处理方式：权属清楚，不得侵犯他人的知识产权

5.成本补偿和风险分担约定：无

6.合同其他条款：签订合同时约定

**4.商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | 施工工期 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | 施工地点 | 成都市武侯区沙堰西二街290号（四川省妇幼保健院） |
| 3 | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | 支付约定 | 1、合同签订后支付预付款合同价【暂列金除外】的30%；，达到付款条件起30工作日内，据实情况说明为本合同为建设工程合同，合同定价方式固定单价，合同最终付款金额以工程结算审定金额为准。  2、完成总工程量的60%时，支付至合同价【暂列金除外】的60%，达到付款条件起30工作日内，据实情况说明为本合同为建设工程合同，合同定价方式固定单价，合同最终付款金额以工程结算审定金额为准。  3、工程竣工验收合格后支付至合同价【暂列金除外】的80%，达到付款条件起30工作日内，据实情况说明为本合同为建设工程合同，合同定价方式固定单价，合同最终付款金额以工程结算审定金额为准。  4、工程结算经相关部门审计完毕后，支付至审定金额的97%，达到付款条件起30工作日内，据实情况说明为本合同为建设工程合同，合同定价方式固定单价，合同最终付款金额以工程结算审定金额为准。  5、余下3%作为尾款，质保期（2年）满后，无质量问题，无息全额支付，达到付款条件起30工作日内，据实情况说明为本合同为建设工程合同，合同定价方式固定单价，合同最终付款金额以工程结算审定金额为准。 |
| 5 | 验收、交付标准和方法 | 达到发包人采购文件、施工图、工程量清单和双方签订的合同要求,满足国家（行业）现行的相关质量要求及验收标准。排水部分验收包含资料验收和现场验收，资料验收包括四川省妇幼保健院晋阳院区内排水管网普查成果资料、竣工图、治理方案及相关竣工资料（治理前、中、后影像资料）验收。现场验收包括现场检查排水管网无重大病害、雨污管网无错接、乱接、联通、淤堵、混流、污水进入雨水管等，末端无截污措施（截流墙、截流管道等）。 |
| 6 | 违约责任与解决争议的方法 | 签订合同时约定 |

**5.供应商资质要求：**

**★ 需具备市政公用工程总承包二级。  
5.1.评审方法**

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**5.2.评审细则及标准**

**评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评审分值 | 关联响应文件格式文本 |
| 1 | 实施方案 | 供应商根据本项目实际情况提供施工组织方案进行综合评审，施工组织方案应当包含①工程概况；②本工程重点、难点分析及应对措施；③施工组织与部署；④施工方案与技术措施；⑤进度管理体系与保障措施；⑥质量管理体系与保障措施；⑦安全文明管理体系与保障措施；⑧职业健康与环境保护管理体系与保障措施；⑨有限空间施工专项措施方案；⑩资源配置计划；⑪合理化建议。前述11项内容完全符合本项目实际情况且响应磋商文件的得22分。每缺少一项内容或有一项内容错误的（内容错误是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准、工艺、措施与本项目现场实际情况不一致；出现与本项目无关的内容），每缺少一项内容扣2分，每有一项错误扣1分。 注：①工程概况应包含管理目标、编制依据、现场情况分析；②本工程重点、难点分析及应对措施应包括边运营边施工技术重点及应对措施、施工顺序及施工段划分重难点分析及应对措施、拆改及施工措施选择重难点分析及应对措施、确保运营区域隔音降噪重难点分析及应对措施、工期重难点分析及解决措施、各专业的配合重难点分析及应对措施、质量管控重难点及应对措施；③施工组织与部署应包含施工组织架构设计合理，施工总平面图部署完善且合理，施工段及施工顺序安排合理可行，施工措施部署得当，各专业安排及部署合理，劳动力、机械和材料部署合理可行；④施工方案与技术措施应包含边运营边施工方案、拆除方案、结构加固方案、测量放线方案、施工措施方案、消音降噪围挡隔离及人料分流实施方案、砌筑方案、给排水施工方案；⑤进度管理体系与保障措施应包含施工进度计划满足工期要求，绘制进度计划图，工期保证控制措施、工期落后的控制措施；⑥质量管理体系与保障措施应包含质量管理体系、质量重难点分析及应对措施、质量管理制度、质量控制措施、各专业质量管理措施、成品保护保证措施；⑦安全文明管理体系与保障措施应包含安全管理体系与制度、安全管理流程、安全文明施工重难点分析及解决措施、本项目重大危险源识别及管控措施、安全生产保证措施、施工机械及施工措施安全管控措施、综合应急预案等；⑧职业健康与环境保护管理体系与保障措施应包含职业健康与环境保护管理体系、绿色健康施工保证措施、防尘降噪保证措施、建渣处理及回收方案；⑨有限空间施工专项措施方案应包含涉及与该项目作业时相关的措施及保障；⑩资源配置计划应包含劳动力配合合理、施工机械设备投入合理、材料配备计划合理；⑪合理化建议应具有针对性和可实施性。 | 22 | 其他证明材料  技术服务合同条款及其他商务要求应答表 |
| 2 | 企业实力 | 1.供应商应当具备行业主管部门颁发的且在有效期内的市政公用工程施工总承包二级及以上资质和安全生产许可证得1分、水下工程（潜水）与非开挖修复作业能力等级甲级证书得2分、有限空间作业服务、安全管理及化粪池清理服务企业作业甲级证书得2分。本项最高得分5分。  2.供应商具有真实有效的质量管理体系认证证书得1分，本项最高得1分。  3.供应商具有真实有效的环境管理体系认证证书得1分，本项最高得1分。  4.供应商具有真实有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，本项最高得1分。  注：提供真实有效的管理体系认证证书复印件加盖供应商公章及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 | 8 | 其他证明材料 |
| 3 | 施工质量保障 | 1. 2022年1月1日以来具有1个市政公用工程项目施工业绩得5分，本项最高得10分。 2. 项目负责人2022年1月1日以来具有1个市政公用工程项目施工业绩得5分，本项最高得5分。   3.项目技术负责人2022年1月1日以来具有1个已完成市政公用工程项目施工业绩得5分，本项最高得5分。  4.类似市政公用工程业绩是指: （1）合同包含不开槽（非开挖）管网施工内容。（2）业绩证明材料为：已完工项目中标通知书、合同协议书及工程接收证书（或工程竣工验收证书或竣工验收报告）；在建项目中标通知书、合同协议书；（3）业绩证明时间：已完工业绩以竣工验收报告时间为准。 | 20 | 其他证明材料 |
| 4 | 项目管理机构 | 拟派出本项目的技术服务团队如下：  1.项目负责人具有二级及以上建造师（市政工程类专业）和安全生产考核合格证书 (B 证)得2分，具有高级及以上职称（市政工程类专业）得3分，本项最高得5分；  2.安全负责人具有注册安全工程师证（建筑施工安全专业）得10分，本项最高得10分；  3.造价负责人具有一级注册造价工程师（土建类专业）得5分，本项最高得5分。 注： 以上人员须为注册在本单位人员，并提供在职证明或相应证明材料，否则不得分。以上人员不得重复计分。 | 20 | 其他证明材料  项目管理机构组成表  主要人员简历表 |
| 5 | 报价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评审报价得分=（评审基准价/最后评审报价）×30。 | 30 |  |

**附件2 主要表格**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 | |  |  |  |  |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## **法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表人签字：

投标供应商名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期： 年 月 日

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人依法缴纳税收和社会保障资金。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺及其它承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日